РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14.03.2025 г.                                           № 50                      х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры

и туризма» за 2024 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района»,  Администрация  Пролетарского  сельского  поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по результатам за  2024 год от 26.11.2018 № 156, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                  Б.Г.Лопатин

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от 14.03.2025 № 50

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2024 ГОД

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за 2024 год

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 156

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК»

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм»;

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие культуры» запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

В ходе реализации основного мероприятия 1.2

Для достижения результатов мероприятия обеспечено административное управление,  коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК», организовано обеспечение жителей Пролетарского сельского поселения услугами в сфере культуры. Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных специалистами МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» составила  в 2024 году 22000 человек, часть культурно-массовых мероприятий проводилась онлайн. На реализацию мероприятия из средств бюджета выделено – 2608,6 тыс. рублей, освоено – 2608,6 тыс. рублей (100 процента). Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

Учреждением культуры совместно с Администрацией организовывались и проводились культурно-массовые мероприятия различной направленности: митинг посвященный Дню Победы, митинг посвященный дню освобождения х. Пролетарский, Черкеский, концерты, цикл мероприятий по чествованию участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов, вручение подарочных наборов от Главы Администрации Орловского района и главы Пролетарского сельского поселения, акция «Бессмертный полк»), День защиты детей, День России, 22 июня митинг памяти скорби и многие другие.

Администрация оказывает помощь в сохранение и развитие народного творчества среди населения.

Благодаря содействию Администрации,  Пролетарский, Черкеский СДК и СК в течение 2024 года принял участие  в конкурсах и фестивалях (онлайн):

-участие в конкурсе «Две звезды»;

- участие в  конкурсе «Супер мама»;

-участие в  конкурсе «Таланту возраст не помеха»;

-участие в  конкурсе «Родные напевы»;

-участие в  конкурсе «Масленица».

В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Пролетарского края и Орловского района. В 2024 году на базе МБУК ПСПОР «Пролетарский, Черкеский СДК» действовали 23 клубных формирований самодеятельного народного творчества по 7 направлениям деятельности (хоровые, хореографические, театральные, и прочие) с числом участников – 232 человек, что соответствует запланированному.

В рамках мероприятия обеспечена безопасность здания МБУК ПСПОР «Пролетарский, Черкеский СДК». В целях обеспечения антитеррористической безопасности здания СДК «Пролетарский, Черкеский» при проведении культурно-массовых мероприятий осуществляется дежурство ДНД, участковые УУП, МКД Пролетарского сельского поселения. Замечания со стороны контролирующих органов за 2024 год отсутствуют. Ожидаемый результат достигнут.

В рамках мероприятия обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. На 2024 г средняя заработная плата по Ростовской области составляет  45151,50 рублей. Средняя заработная плата по учреждению за 2024 год   составляет 45151,50 тыс. рублей.

Обеспечено своевременное внесение изменений в Программу в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района».

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Туризм» запланировано выполнение 1 основное мероприятие: «Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Пролетарского сельского поселения.»

Денежные ассигнования по подпрограмме «Туризм» не планировались

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основного мероприятия.

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие культуры» запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Туризм» запланировано выполнение 1 основное мероприятие: «Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Пролетарского сельского поселения.»

Расходные обязательства муниципального образования в 2024 году выполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» влияние факторов не оказывалось.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 2608,6тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2608,6тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального, областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2024 № 73 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения от 25.12.2024 № 101) составил 2608,6тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2608,6тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2608,6тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального, областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2608,6тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2608,6тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального, областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограммы и мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование <1> |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя должность (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | Заплани-рованные |  |  | достигнутые |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | МБУК ПСПОР «ПролетарскийСДК» Директор Будкова В.И. |  | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Пролетарского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Пролетарского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности. |  |  |
| 1.2 | Приоритетное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | МБУК ПСПОР «ПролетарскийСДК» Директор Будкова В.И. . |  | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Пролетарского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Пролетарского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Пролетарского сельского поселения |  | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин |  | 31.12.2024 |  | Х |  | 31.12.2024 |  | Повышение привлекательности учреждения культуры Пролетарского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг |  |  | Повышение привлекательности учреждения культуры Пролетарского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Пролетарского сельского поселения |  | МБУК ПСПОР «ПролетарскийСДК» Директор Будкова В.И. |  | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | Привлекательный образ Пролетарского сельского поселения на туристском рынке | Привлекательный образ Пролетарского сельского поселения на туристском рынке |  |  |  |
| 2.2 |  | Контрольное событие подпрограммы Увеличение туристского потока в Пролетарском сельском поселении |  | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин |  | 31.12.2024 |  | Х |  | 31.12.2024 |  | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Пролетарском сельском поселении | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Пролетарском сельском поселении |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Пролетарского сельского

поселения «Развитие культуры и

туризма» за 2024 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 2608,6 | 2608,6 | 2608,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 2608,6 | 2608,6 | 2608,6 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 2608,6 | 2608,6 | 2608,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 2608,6 | 2608,6 | 2608,6 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 2608,6 | 2608,6 | 2608,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 2608,6 | 2608,6 | 2608,6 |
| Приоритетное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Пролетарского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | Бюджет сельского поселения | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

- .

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному<1> |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений учреждений культуры |  | тыс. единиц |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число коллективных средств размещения |  | ед |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| 3. | Число мест в коллективных средствах размещения |  | ед |  | 41,0 |  |  | 41,0 | 41,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий |  | процентов |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| 1.2 | Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием |  | процентов |  | 41,0 |  |  | 41,0 | 41,0 |  |  |  |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области |  | процентов |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Темп роста численности участников туристских событийных культурно-досуговых мероприятий, формирующих привлекательный образ в Пролетарском сельском поселении |  | процентов |  | 6,9 | 6,9 |  |  | 6,9 |  |  |