РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14.03.2025 г.                                         № 47                             х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Энергоэффективность

и развитие энергетики» за 2024 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района»,  Администрация  Пролетарского  сельского  поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики » за  2024 год,  от 26.11.2018 № 159, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования)..

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                  Б.Г.Лопатин

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Пролетарского сельского поселения

- от 14.03.2025 № 47

Отчет

о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за 2024 год

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет перехода экономики сельского поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении, а также мероприятий, обеспечивающих повышение энергоэффективности на территории сельского поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения.

Муниципальная программа реализуется в сферах социально-экономического развития, затрагивающих такие направления, как энергетическая инфраструктура, электроэнергетика, газификация, промышленность, и оказывает значительное влияние на энергоэффективность Пролетарского сельского поселения.

Программа включает две подпрограммы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пролетарского сельского поселения», «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Финансирование в 2024 году не предусмотрено.

Общий объем финансирования, предусмотренный по программе «Энергоэффективность и развитие энергетики»:

всего – 0,0 тыс. руб.

областной бюджет –0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

бюджет сельского поселения – 0,0 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего – 0,0 тыс. руб.

областной бюджет –0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

бюджет сельского поселения – 0,0 тыс. руб.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» влияние факторов не оказывалось.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2024 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей: средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. На реализацию подпрограммы 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района  «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограммы и мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего | Местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма1 «.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пролетарского сельского поселения Орловского района» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Специалист первой категории А.В.Галганова | снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде сельского поселения; увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории сельского хозяйства; | весь период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Проведение обязательного энергетического обследования | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Специалист первой категории А.В.Галганова | формирование энергетических паспортов и мероприятий | весь период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Информационная поддержка политики энергосбережения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Специалист первой категории А.В.Галганова | повышение уровня подготовки в сфере энерго-сбережения | весь период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Специалист первой категории А.В.Галганова | Отсутствие учета энергетических ресурсов и как следствие невозможность реализации энергосервисных проектов | весь период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Специалист первой категории А.В.Галганова | Отсутствие положи-тельной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | весь период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 Создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере сельского поселения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Специалист первой категории А.В.Галганова | Снижение эффективности управления мероприятиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 Потребление электрической энергии, уличное освещение | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Специалист первой категории А.В.Галганова | Повышение энергетической эффективности | весь период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Специалист первой категории А.В.Галганова муниципальные казенные учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Орловского района; | Повышение энергетической эффективности экономики и снижение энергоемкости валового продукта сельского поселения | Весь период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Пролетарского сельского

поселения «Энергоэффективность и

развитие энергетики» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пролетарского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение обязательного энергетического обследования | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Информационная поддержка политики энергосбережения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энерго-сберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Основное мероприятие Создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере области | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 1.6. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энерго-сберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Энерго-эффективность и развитие энергетики» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Оплата работ, услуг | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.