РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14.03.2025 г.                                       № 40                      х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие

физической культуры

и спорта» за 2024 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района»,  Администрация  Пролетарского  сельского  поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта» по результатам за  2024 год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 152, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                  Б.Г.Лопатин

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Пролетарского сельского поселения

- от 14.03.2025 № 40

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ЗА 2024 ГОД

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района "Развитие физической культуры и спорта" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района от 06.11.2018 № 152.

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района» утвержден План реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" (далее – План мероприятий).

Программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Пролетарского сельского поселения».

Подпрограмма 2 – «Развитие инфраструктуры спорта в Пролетарском сельском поселении».

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Пролетарского сельского поселения» запланировано выполнение 1 основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Пролетарского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий».

Работа по развитию физической культуры и спорта в Пролетарском сельском поселение организуется с учетом районных соревнований, традиций, сложившихся в поселении, предложений и пожеланий коллективов физкультуры.

Из спортивных объектов на территории поселения расположены спортивные площадки и футбольные поля.

На территории сельского поселения находится   образовательное учреждение МБОУ «Пролетарская СОШ» и МБОУ «Черкеская СОШ» где согласно плану проходят спортивные соревнования.

Студенты, проживающие на территории сельского поселения активное участие принимают в спортивных районных мероприятиях по разным видам спорта.

На территории Пролетарского сельского поселения имеется футбольное поле, на котором летом проходят игры по футболу.

Пролетарское сельское поселение принимает активное участие в физкультурно-спортивных мероприятиях района по физической культуре и спорту, в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий Орловского района.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2024 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» влияние факторов не оказывалось.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2024 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей: средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. На реализацию подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Для оценки результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрен 1 показатель. Плановые значения показателей в 2024 году достигнуты

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 (с учетом внесенных изменений), и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Эп):

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района  «Развитие физической культуры и спорта»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограммы и мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № | Номер и наименование <1> |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Пролетарского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  | Директор МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК» Будкова В.И. | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом |  | Мероприятия проводятся, увеличился темп роста доли населения Пролетарского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |
| 1.2 | Приоритетное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Пролетарского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  | Директор МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК» Будкова В.И. | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом |  | Мероприятия проводятся, увеличился темп роста доли населения Пролетарского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы: Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан |  | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Директор МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК» Будкова В.И. | 31.12.2024 |  | Х | 31.12.2024 |  | Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спорта в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1. создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями | Администрация Пролетарского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  | 31.12.2024 |  | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Пролетарского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Контрольное событие подпрограммы: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Пролетарского сельского поселения | Администрация Пролетарского сельского поселения | 31.12.2024 | Х |  |  | 31.12.2024 |  | Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями |  |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Пролетарского сельского

поселения «Развитие физической

культурой и спортом» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Пролетарского сельского поселения Орловского района». | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Пролетарского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приоритетное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Пролетарского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Пролетарском сельском поселении» | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей в Пролетарском сельском поселении, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | - | 25,0 | 25,0 | S 1 = 100,0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | - | - | - | - |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | - | - | - |  |
| 1.2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 1.3 | Доля населения Пролетарского сельского поселения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 42,0 | 58,0 | 58,0 |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы для развития массового спорта (нарастающим итогом) | процент | - | - | - |  |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.