**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 6 месяцев 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  Пожарная безопасность | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова | X | X | X | 30,0 | 30,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Пролетарского сельского поселения " | инспектор Администрации Пролетарского сельского поселения А.Д.Игнатенко | осуществление функции по обеспечению пожарной безопасности на территории Пролетарского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 30,0 | - |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.1.1 обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров | инспектор Администрации Пролетарского сельского поселения А.Д.Игнатенко | Снижение количества пожаров. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 30,0 | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Пролетарского сельского поселения | инспектор Администрации Пролетарского сельского поселения А.Д.Игнатенко | снижение рисков возникновения пожаров | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.1  Организация мероприятий по гражданской обороне | инспектор Администрации Пролетарского сельского поселения А.Д.Игнатенко | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств в части мероприятий по гражданской обороне | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | инспектор Администрации Пролетарского сельского поселения А.Д.Игнатенко | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3  «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова | X | X | X | 8,0 | 8,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.1  Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | инспектор Администрации Пролетарского сельского поселения А.Д.Игнатенко | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств |  |  | 8,0 | 8,0 | - |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 3.1.1 обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | инспектор Администрации Пролетарского сельского поселения А.Д.Игнатенко | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8,0 | 8,0 | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2. повышение уровня безопасности на водных объектах | инспектор Администрации Пролетарского сельского поселения А.Д.Игнатенко | повышение уровня защищенности населения по безопасности людей на водных объектах | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 38,0 | 38,0 | - |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Пролетарского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.