Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды в Пролетарском сельском поселении» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова, Специалисты первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения  А.В. Галганова  Е.Н. Сулимина | X | X | X | 39,2 | 39,2 | 24,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  Организация детско-юношеского экологического движения | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения  А.В.Галганова | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Озеленение» | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | обеспечение сохранения зеленых насаждений Пролетарского сельского поселения, их охрана и защита | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное  мероприятие 1.3  Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения  Е.Н.Сулимина | Обеспечение проведения мероприятий по противоклещевой обработке | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15,2 | 15,2 | 14,9 |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.1.1 Повышение уровня экологической безопасности Пролетарского сельского поселения | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения  Е.Н.Сулимина | Повышение защищенности окружающей среды для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Пролетарского сельского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15,2 | 15,2 | 14,9 |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.3.1 снижение численности клещей на территории Пролетарского сельского поселения. | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения  Е.Н.Сулимина | снижение численности укушенных клещами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15,2 | 15,2 | 14,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4  Ликвидация несанкционированных свалок | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова  Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 24,0 | 24,0 | 10,0 |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.4.1  охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова  Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | ликвидация (снижение негативного воздействия) несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 24,0 | 24,0 | 10,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Повышение уровня экологической безопасности Пролетарского сельского поселения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова | Повышение защищенности окружающей среды для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Пролетарского сельского поселения | X | 31.12.2019 | X | X | X |  |
|  | Подпрограмма 2  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории  Орловского района» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы  2. 1  охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова | повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 39,2 | 39,2 | 24,9 |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Пролетарского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А.