Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение»

Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 11.04.2014 г.                                           №  58                               х. Пролетарский

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «В области охраны окружающей среды и рационального природопользования в Пролетарском сельском поселении Орловского района (2010-2014 годы)» по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.04.2010г.  N 31 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", администрация   Пролетарского   сельского  поселения   п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "В области охраны окружающей среды и рационального природопользования в Пролетарском сельском поселении Орловского района (2010-14 годы)", утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 11.10.2010 г. N 97 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы " В области охраны окружающей среды и рационального природопользования в пролетарском сельском поселении на 2010 год ", по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского сельского поселения                                        А.П.Кравчук

- Приложение

к постановлению Администрации

Пролетарского сельского поселения

от   11.04. 2014 года  N 58

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

" В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЛЕТАРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА  (2010-2014 ГОДЫ) " ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2013 ГОД

- I. Отчет о финансировании, освоении и результативности

проводимых программных мероприятий муниципальной целевой программы В области охраны окружающей среды и рационального природопользования в Пролетарском сельском поселении Орловского района (2010-14 годы)" по состоянию на 1 января 2014 года

тыс.руб.

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятия | Сроки реализации мероприятий |  | Объемы финансирования |  |  |  | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего тыс.руб. | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Проведение сходов граждан по поселениям с доведением информации: | Главы СП, специалисты СП | весна – осень 2013г. | не требует финанси-рования |  |  |  |  |  |
|  | - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - об исполнении правил благоустройства территорий населенных пунктов, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу ТБО и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80% - информационная работа с населением | Главы СП, специалисты СП | постоянно | не требует финанси-рования |  |  |  |  |  |
|  | - применение административной практики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение Дней экологической безопасности «Экология – Безопасность – Жизнь»: | Глава, специалисты СП | ежегодно | не требует финанси-рования |  |  |  |  |  |
|  | - на территории сельского поселения, а также в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках, Домах культуры провести занятия на тему: «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок на территории сельского поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах и т.д. | Глава СП, специалисты | Согласно графика | не требует финанси-рования |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация работ в сфере использования охраны защиты зелёных насаждений:- проведение инвентаризации зелёных насаждений;- обследование состояния зелёных насаждений, санитарная обрезка, а так же удаление аварийно-опасных деревьев;- привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к созданию зелёных насаждений. | Глава и специалисты СП, | ежегодно | не требует финанси-рования |  |  |  |  |  |
| 6. | Озеленение территорий, обрезка деревьев, содержание клумб, в том числе из бюджета поселения | Глава и специалисты СП | 2013 г. |  | 11,2 |  | 11,2 | 4,4 |  |
| 7. | Организация и содержание мест захоронения, в том числе из бюджета поселения | Глава и специалисты СП | 2013 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Содержание мест временного хранения ТБО, в том числе из бюджета поселения |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 29,8 |  |
| 10. | Отстрел (отлов) бродячих собак, в том числе из бюджета поселения |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11. | Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период, в том числе из бюджета поселения |  |  |  | 7,3 |  | 7,3 | 7,3 |  |
| 12. | Проведение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности на территории сельского поселения: -проведение рейдов; -применение административной практики. |  | 2013г | не требует финанси-рования |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 48,5 |  | 48,5 | 41,5 |  |

- II. Объемы и целевое использование средств в 2013 году

по муниципальной долгосрочной целевой программе В области охраны окружающей среды и рационального природопользования в Пролетарском сельском поселении Орловского района (2010-14 годы)" по результатам за 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 21.12.2012 N 17 "О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2013 год ".

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программе «В области охраны окружающей среды и рационального природопользования в Пролетарском сельском поселении Орловского района (2010-14 годы)" в 2013 году предусматривалось 48,5 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 48,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 41,5 тыс. рублей, или 85,6 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице N 1.

- Таблица N 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 48,5 | 41,5 | 85,6 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 48,5 | 41,5 | 85,6 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- III. Информация о ходе и полноте выполнения

программных мероприятий

В 2013 году муниципальная долгосрочная целевая программа «В области охраны окружающей среды и рационального природопользования в Пролетарском сельском поселении Орловского района (2010-14 годы)" (далее - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий