Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение»

Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2014 г.	                                     № 59		 		х. Пролетарский

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Пожарная безопасность и защита населения и территории Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы" по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от  01.04.2010г.  N 31 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", администрация   Пролетарского  сельского   поселения  п о с т а н  о в л  я е т :

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Пожарная безопасность и защита населения и территории Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы" утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 02.11.2010 г. N 105 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность и защита населения и территории Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы"по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского сельского поселения                                        А.П.Кравчук

- Приложение

к постановлению Администрации

Пролетарского сельского поселения

от   11.04..2014 N 59

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"Пожарная безопасность и защита населения и территории Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы" по результатам за 2013год

- I. Отчет о финансировании, освоении и результативности

проводимых программных мероприятий муниципальной

целевой программы "Пожарная безопасность и защита населения и территории Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы"по состоянию на 1 января 2014 года

| N п/п (меро- прия- тия) | Наименование мероприятия |  | единица измерения | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | тыс.руб. | уточненный план ассигнований на год | исполнено (кассовые расходы) |
|  | Всего по Программе |  |  | 42,3 | 26,2 |
| 1.1 | Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС | Местный бюджет | тыс. руб. | 17,0 | 10.7 |
| 1.2 | Установка сирены оповещения населения СО-120 населения | Местный бюджет | тыс. руб. | 15,5 | 12,5 |
|  | х.Черкесский, х.Львов, х.Николаевский | Местный бюджет | тыс. руб. | 15,5 | 12,5 |
| 1.3 | Изготовление памяток для населения | Местный бюджет | тыс. руб. | 6,8 | 0 |
| 1.4 | Приобретение электромегафона СО – 15М | Местный бюджет | тыс.руб. | 3,0 | 3,0 |
|  | х.Львов | Местный бюджет | тыс.руб. | 1,5 | 1,5 |
|  | х.Черкесский | Местный бюджет | тыс.руб. | 1,5 | 1,5 |