Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение»

Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 11.04.2014 г.                                       №  60                           х. Пролетарский

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Пролетарского сельского поселения Орловского района (2010-2014 годы) по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.04.2010 N 31 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", администрация Пролетарского   сельского  поселения   п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Культура Пролетарского сельского поселения Орловского района (2010-2014)  годы", утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 15.09.2012 г. N 92 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Культура Пролетарского сельского поселения (2010-2014 годы) ", по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского сельского поселения                                      А.П.Кравчук

- Приложение

к постановлению Администрации

Пролетарского сельского поселения

от    11.04.2014 год    № 1

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «КУЛЬТУРА ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА (2010-2014 ГОДЫ)» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2013 ГОД

- I. Отчет о финансировании, освоении и результативности

проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной

целевой программы "Культура Пролетарского сельского поселения (2010-2014 годы) "по состоянию на 1 января 2014 года

| N п/п (меро- прия- тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнова- ний на год |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | откло- нение (про- центов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |
|  | Всего по Программе |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными библиотеками, в том числе: |  |  | 407,6 | 402,5 | 5,1 | 407,6 | 0 | 407,6 | 402,5 | 0 | 402,5 |
| 1.1.1. | 1.1 Административное управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения | Объем израсходованных средств | тыс.руб. | 407,6 | 402,5 | 5,1 | 407,6 | 0 | 407,6 | 407,6 | 0 | 402,5 |
|  | 1.2. Комплектование и пополнение фондов библиотек, обеспечение их сохранности, в том числе: а) обеспечение пользователей периодическими печатными изданиями | Объем израсходованных средств Объем израсходованных средств | тыс.руб. тыс.руб. | 10 13,1 | 10 13,1 |  | 10 13,1 |  | 10 13,1 | 10 13,1 |  | 10 13,1 |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными клубными учреждениями, в том числе: |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Административное управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения | Объем израсходованных средств | тыс.руб. | 1060,6 | 1057,0 | 3,6 | 1060,6 | 147,4 | 913,2 | 1057 | 147,4 | 909,6 |
| 1.2.1. | 2.2. Проведение культурно-массовых мероприятий. | Объем израсходованных средств | тыс.руб. | 13,3 | 13,3 |  | 13,3 |  | 13,3 | 13,3 |  | 13,3 |

- II. Объемы и целевое использование средств в 2013 году

по муниципальной

целевой программе  "Культура Пролетарского сельского поселения (2010-2014 годы) "по результатам за 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 21.12.2012 г N 17"О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2013 год ".

На реализацию мероприятий муниципальной целевой программе "Культура Пролетарского сельского поселения (2010-2014 годы) "" в 2013 году предусматривалось 1468,2 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 1320,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1459,5 тыс. рублей, или 99,4 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице N 1.

- Таблица N 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 1320,8 | 1312,1 | 99,3 |
| Областной бюджет | 147,4 | 147,4 | 100,0 |
| Всего | 1468,2 | 1459,5 | 99,4 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- III. Информация о ходе и полноте выполнения

программных мероприятий

В 2013 году муниципальная долгосрочная целевая программа "Культура Пролетарского сельского поселения (2010-2014 годы) " (далее - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

- Мероприятие 1. Финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания муниципальными библиотеками

Пролетарская поселенческая и одна сельских библиотека осуществляли услуги по библиотечному обслуживанию населения по 5 показателям:

количество читателей;

количество книговыдач;

количество посещений;

количество выданных справок;

доля экземпляров библиотечного фонда для детей до 14 лет от общего объема библиотечного фонда составляет 30%.

По всем показателям муниципальное задание выполнено, превышение отмечено по показателю "количество посетителей " (план - 768 человек, факт – 768 человек).

Также выполнены плановые показатели по:

количеству читателей муниципальных библиотек;

количество книговыдач;

количество выданных справок.

Превышение отмечено по показателю "количество книговыдач» (план - 12500, факт - 12500). Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

- Мероприятие 2 Финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания муниципальными клубными учреждениями

По результатам работы за 2013 год муниципальными учреждениями культуры плановые показатели по количеству культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры сельского поселения выполнены на 100,0%.               Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Количество направленностей клубных формирований самодеятельного народного творчества составляет 13 единиц при плане 13.

- IV. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала поселения. Реализация Программы в 2013 году обеспечила увеличение доступности информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.