Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение»

Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 11.04.2014г.                                        №  63                               х. Пролетарский

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении на 2013-2014 годы» по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.04.2010г.  N 31 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", администрация   Пролетарского   сельского  поселения   п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении на 2013-2014 годы» по результатам за 2013 год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.11.2012 г. № 140 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении» на 2013-2014 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                   А.П. Кравчук

- Приложение

к постановлению Администрации

Пролетарского сельского поселения

от     11.04.2014 г. № 63

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЕНИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ПРОЛЕТАРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2013-2014 ГОДЫ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2013 ГОД

- I. Отчет о финансировании, освоении и результативности

проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении на 2013-2014 годы» по состоянию на 1 января 2014 года

мероприятия Программы

Приложение

к Муниципальной долгосрочной целевой Программе «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении на 2013-2015 годы»

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятия | Сроки реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования: |  |  | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО тыс. руб. | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведение в соответствие действующему областному и федеральному законодательству муниципальных правовых актов по противодействию коррупции в Пролетарском сельском поселении | Финансирования не требует, 1 раз в месяц | 2013-2015 при изменении федерального и областного законодательства | - |  |  |  |  |
| 2. Создание системы противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий противодействия коррупции в Пролетарском сельском поселении | Финансирования не требует | 2013-2015 (за год до завершения действия ранее принятого плана) |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация работы «телефона доверия» по вопросам противо-действия коррупции, анализ поступающей информации, принятие мер в соответствии с законодательством | Финансирования не требует, по мере поступления | в течение всего периода 2013-2015 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Осуществление контроля за проведением аукционов, конкурсов и торгов по размещению муниципального заказа с целью недопущения нарушений законодательства | Финансирования не требует | при проведении аукционов конкурсов и торгов 2013-2015 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Изучение представлений, протестов, частных определений, иной информации прокуратуры, судов, иных правоохранительных органов, о причинах и условиях, способствовав-ших совершению коррупционных правонарушений. Принятие мер в соответствии с законодательством | Финансирования не требует | по мере поступления 2013-2015 |  |  |  |  |  |
| 3. Вопросы кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и осуществление контро-ля за соблюдением муниципальными служащими Пролетарского сельского поселения и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Финансирования не требует | в течение всего периода 2013-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Контроль за формированием кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы и обеспечение его эффективного использования | Финансирования не требует | по мере необходимости до 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Обеспечение организации обучения муниципальных служащих на семинарах по теме "Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления" | Местный бюджет | ноябрь 2013 ноябрь 2014 ноябрь 2015 | Местный бюджет | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |
| 4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Курганенского сельского поселения и их проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Пролетарского сельского поселения и их проектов | Финансирования не требует | 2013-2015 постоянно в течение всего периода |  |  |  |  |  |
| 5. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение на информационных стендах информационно-аналитических материалов о реализации в Пролетарском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции | Финансирования не требует | 2013-2015 не менее 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение заседаний «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции | Финансирования не требует | 2013-2015 не менее 1 раз в год |  |  |  |  |  |

- II. Объемы и целевое использование средств в 2013 году по муниципальной долгосрочной целевой программе «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении на 2013-2014 годы» по результатам за 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 21.12.2012 г. № 17 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программе «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении на 2013-2014 годы»  в 2013 году предусматривалось 3,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 3,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1,5 тыс. рублей, или 50,0 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

- Таблица № 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 3,0 | 1,5 | 50,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Всего | 3,0 | 1,5 | 50,0 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2013 году муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении на 2013-2014 годы» осуществлялась путем реализации программных мероприятий

- IV. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий обеспечило повышение уровня защиты прав и законных интересов жителей Пролетарского сельского поселения. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.