Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение»

Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05. 2015г.                                     №  102                    х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Эффективное управление

муниципальными финансами» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения от 11.09.2013 N 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами», по результатам за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского  сельского поселения                            А.П.Кравчук

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от 08.05.2015 №102

Отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Эффективное управление муниципальными финансами» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Пролетарского сельского поселения Орловского района | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Пролетарского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Пролетарского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2014 | 31.12. 2014 |  |  |  |
| 1.2. | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения | Администрация Пролетарского сельского поселения Орловского района | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2014 | 31.12. 2014 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения | Администрация Пролетарского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 2945,3 | 2775,5 | 522,9 |
| 1.4 | Основное мероприятие Организация планирования и исполнения расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | Администрация Пролетарского сельского поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | 01.01.2014 | 31.12. 2014 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Эффективное управление муниципальными финансами»   за 12 месяцев 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Эффективное управление муниципальными финансами» | всего | 2945,3 | 2775,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2945,3 | 2775,5 |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса». | всего | 2945,3 | 2775,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2945,3 | 2775,5 |