Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение»

Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05. 2015г.                                     № 103                    х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения от 11.09.2013 N 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», по результатам за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского  сельского поселения                            А.П.Кравчук

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от 08.05.2015 №103

Отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Озеленение» | Администрация Пролетарского сельского поселения Орловского района | сохранение зеленых насаждений на территории сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 16,8 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения» | Администрация Пролетарского сельского поселения Орловского района | Снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающую среду | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 40,0 | 35,8 | 35,8 |
| 1.3. | Противоклещевая обработка населенных пунктов в весенне -осенний период | Администрация Пролетарского сельского поселения Орловского район |  | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 8,0 | 7,3 | 7,3 |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения | X |  | X | X | X |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   за 12 месяцев 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 64,8 | 43,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 64,8 | 43,1 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Пролетарском сельском поселении» | всего | 64,8 | 43,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 64,8 | 43,1 |