Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение»

Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 15.04.2016 г.                                        №68                      х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Эффективное управление

муниципальными финансами » за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения от 11.09.2013 N 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района»,  Администрация Пролетарского  сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами» по результатам за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского  сельского поселения                            А.П.Кравчук

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от 15.04.2016 № 159

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения
Орловского района «Эффективное 
управление муниципальными финансами» за 2015 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных  программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района, утвержденным распоряжением Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района 
от 02.10.2013 № 55, Администрация Пролетарского  сельского поселения Орловского района является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная  программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района от 20.09.2013 № 130.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального образования.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2015 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района исполнены в объеме 7324,9  тыс. рублей с приростом к 2014 году на 75,7 тыс. рублей.

Расходы бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района исполнены в объеме 7890,6 тыс. рублей.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов от 29.12.2015 № 102 «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2016 год».

Задачи сбалансированности бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2015 году путем внесения ряда изменений в Решение Собрание депутатов Пролетарского  сельского поселения Орловского района  от 23.12.2014 № 68«О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 21.09.2007 № 53 «О бюджетном процессе в Пролетарском сельском поселении».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято Решение Собрание депутатов от 22.05.2015№ 86 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района за 2014 год», приняты постановления Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района от 03.04.2015 № 46 «Об отчете об исполнении  бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района за I квартал 2015 г.», от 15.07.2015 № 151«Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района за I полугодие 2015 г.» и от 23.10.2015 № 203 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района за 9 месяцев 2015 г.». По проектам Решений «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района за 2014 год» и «О  бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2015год» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете 
об исполнении бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района за 2014 год» и «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2016 год».

По направлению внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 2015 году  не внедрена подсистема планирования бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района.

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий муниципальной программы

В 2015 году муниципальной программой была запланирована реализация 11 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района.

1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района и снижением недоимки».

1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных  нормативно правовыми актами Пролетарского  сельского поселения Орловского района».

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района 
«О Порядке оценки обоснованности  и эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Пролетарского  сельского поселения Орловского района» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседаниях постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности сельского поселения. В итоге все льготы признаны актуальными.

1.3. «Формирование расходов бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами».

Пролетарским сельским поселением планирование и исполнение бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района осуществлялось по программному принципу. Администрацией Пролетарского  сельского поселения Орловского района утверждено 12 муниципальных программ, которые включены в перечень муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района (распоряжение Администрации Пролетарского сельского поселения от 02.10.2013 № 55).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры Решения от 23.12.2014 № 68 «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов». На реализацию принятых муниципальных программ в 2015 году направлено 7243,6тыс. рублей, или 87,1 процента от общего объема расходов бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 94,2 процента.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета Орловского района, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

По итогам 2015 года приняты Решения Собрания депутатов:

«Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Пролетарском сельском поселении в 2015 и 2016 годах» от 09.11.2015 № 92;

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района от 21.09.2007г. № 53 «О бюджетном процессе в Пролетарском сельском поселении», в том числе :от   01.09.2015 № 90;

2.3. «Обеспечение деятельности Пролетарского  сельского поселения Орловского района».

Обеспечение деятельности Пролетарского  сельского поселения Орловского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2015 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией 
плана-графика закупок на 2015 год.

2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района».

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района 
от 30.05.2014 № 76-1 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Пролетарского  сельского поселения Орловского района и составления проекта бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 17.09.2014 № 118 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2015-2017 годы», от 10.02.2015 № 27 «О мерах по реализации Решения Собрания депутатов Пролетарского  сельского поселения Орловского района от 23.12.2014 № 68 «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Распоряжениями Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района  от 01.08.2013 № 46 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района)» и от 01.08.2013 № 47 «О порядке составления и ведения  кассового плана исполнения бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района в текущем финансовом году и порядке исполнения  бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района» осуществлялась организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Пролетарского  сельского поселения Орловского района» является эффективное управление муниципальным долгом Пролетарского  сельского поселения Орловского района.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского  сельского поселения Орловского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского  сельского поселения Орловского района».

Решением Собрания депутатов Пролетарского  сельского поселения Орловского района от 23.12.2014 № 68 «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» расходы на обслуживание муниципального  долга Пролетарского  сельского поселения Орловского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов к бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района» по налогу на доходы физических лиц, оказали влияние следующие факторы:

В 2015 году по отношению к 2014 году рост средней заработной платы увеличен на 2,6%.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2015 году из 9 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 1 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 23.12.2014 №68 «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2015 году составил 3151,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной   программы по итогам 2015 года составило 3124,6 тыс. рублей, или 99,1 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 27,2 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия (обеспечение деятельности  Администрации Пролетарского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2015 год предусмотрено 3151,8 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 
2015 года заключено  78 муниципальных контрактов и договоров на сумму 535,5 тыс. рублей. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 27,2 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2015 год

В 2015 году из 9 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 9 показателям (индикаторам) 
(№ 1,2,3  2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2 ) достигнуты запланированные результаты, 3 показателя (№  1.1, 1.2,) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 
2015 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную программу

В течение 2015 года в муниципальную программу один раз были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района от 24.12.2015 № 247.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов  от 23.12.2014 года № 68 «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными до финансового отдела изменениями по показателям расходов бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2016 год;

приведения муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации по долгосрочному бюджетному планированию.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,13;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0,94

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 0,92, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района, безвозмездных поступлений из областного и федеральных бюджетов, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района, безвозмездных поступлений в местный бюджетов составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной  программы в 2015 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2015 года.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Эффективное управления муниципальными финансами»

за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2015 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Эффективное управление муниципальными финансами»

за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Эффективное управление муниципальными финансами» | всего | 3151,8 | 3124,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3151,8 | 3124,6 |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 3151,8 | 3124,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3151,8 | 3124,6 |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения Орловского района» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами»

за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Эффективное управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | тыс. рублей | 4493,6 | 2855,1 | 2954,9 | перевыполнение плановых показателей по налоговым доходам обусловлено поступлением единого сельскохозяйственного налога |
| 2. | 1.2. Доля расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района, в общем объеме расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | процентов | 83,0 | 87,1 | 86,4 | Не исполнение доли расходов связано с невыполнение работ по ремонту и содержанию дорог |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | процентов |  |  |  | – |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения Орловского района» |  |  |  |  |  |
| 7. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения Орловского района к общему годовому объему доходов бюджета Орловского района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | - | - | -- |
| 8. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения Орловского района в объеме расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | - | - | - | – |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Эффективное управление муниципальными финансами»  отчетный период 2015 год    на 01.01. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района | Формирование бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнения расходных обязательств | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района и снижением недоимки | Заведующий сектором экономики и финансов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | 01.01.2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
| 1.1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно правовыми актами Пролетарского сельского поселения Орловского района | Заведующий сектором экономики и финансов | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
| 1.1.3 | Формирование расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов | переход на формирование и исполнение бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Принятия постановления Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Пролетарского сельского поселения Орловского района на период до 2030 года | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Пролетарского сельского поселения Орловского района на период до 2030 года | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района ,Главный бухгалтер Заведующий сектором экономики и финансов Специалист второй категории | Разработка и внесение в Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете, об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 3151,8 | 3124,6 | 535,5 |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района Заведующий сектором экономики и финансов Специалист второй категории | Своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Пролетарского сельского поселения Орловского района в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | - | - | - |
| 2.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Пролетарского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | - | - |  |
| 2.1.3 | Обеспечение деятельности Пролетарского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района, Главный бухгалтер | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 3151,8 | 3124,6 |  |
| 2.1.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района Заведующий сектором экономики и финансов | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | 01.01.2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2016 год». | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2016 год в Администрацию Пролетарского сельского поселения | X |  | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения Орловского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района | Сохранение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения Орловского района и планирование расходов на его обслуживание в пределах установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения Орловского района | 01.01.2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения Орловского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района | сохранение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения Орловского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
| 3.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения Орловского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района о привлечении заемных средств | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | Х |  | Х | Х | Х |