Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение»

Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 20.03.2017 г.                                        № 28                   х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение

качественными жилищно-

коммунальными услугами

населения и благоустройство»

за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения от 11.09.2013 N 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района»,  Администрация Пролетарского  сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  по результатам за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского  сельского поселения                            Т.А. Триголосова

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от 20.03.2017 № 28

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

« Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2016 год

I.Основные результаты

Муниципальная программа Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных  услуг населению Пролетарского  сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство»,  «Развитие жилищного хозяйства».

В 2016 году Программой была запланирована реализация 11  мероприятий, из них выполнено в полном объеме 6.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения и благоустройство»:

всего – 1180,7 тыс. руб.

областной бюджет – 588,8 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 591,9 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего – 1166,8 тыс. руб.

областной бюджет – 588,8 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет  – 578,0 тыс. руб.

По программе не освоено 13,9 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2016 года в Программу 2 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Пролетарского  сельского поселения: от 03.06.2016г. №103; от 29.12.2016 г №199.

Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

В 2016 году по всем мероприятиям программы субсидии областного бюджета полностью соответствуют объемам субсидий, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2016 году Программой была запланирована реализация 11 мероприятий. 6 мероприятий выполнены в полном объеме. Причиной невыполнения мероприятия является отсутствие финансовых средств в 2016 году на капитальный ремонт  водопроводных сетей.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному < 1 > | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 80,0 | 18,2 |  | 14,4 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Орловского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопас ности, в общей численности населения поселения | процентов | 80,0 | 10,3 |  | 10,3 |  |
| 2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 50,7 | 80,4 |  | 90,1 | Отсутствие финансовых средств на ремонт сетей водоснабжения |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 64,8 | 30,2 |  | 30,2 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий

ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, заместитель руководителя (ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения, улучшение жилищных условий |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов поселения | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт других объектов благоустройства» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | Содержание кладбища и мест захоронения в благоустроенном виде | Произведен ремонт ограждения кладбища, произведено перезахоронение |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. Осуществление расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности, уплата налогов | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Мероприятие направлено на обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
| 7. | Основное мероприятие 3.2. Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство»  за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 1180,7 | 1166,8 |
|  |  | областной бюджет | 588,8 | 588,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 591,9 | 578,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 660,9 | 660,3 |
|  |  | областной бюджет | 588,8 | 588,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 72,1 | 71,5 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 516,1 | 502,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 516,1 | 502,1 |
| Подпрограмма 2 | «Жилищное хозяйство» | всего | 3,7 | 3,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3,7 | 3,7 |