РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019 г.                                        № 22                          х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение

общественного порядка и

противодействие преступности»

за 2018 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение  общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского  сельского поселения                            Т.А. Триголосова

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от 14.03.2019 №22

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018год

Раздел 1. Основные результаты

В соответствии с Перечнем муниципальных  программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района, утвержденным распоряжением Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района 
от 02.10.2013 № 55, Администрация Пролетарского  сельского поселения Орловского района является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная  программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района от 01.10.2013 № 146

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2017 № 71 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020годов» на 2018 год составил – 10,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе в 2018 году составило 5,0 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 50 процентов. Сведения об бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2018 г. приведены в таблице 2 к настоящему Отчету.

Раздел 2. Меры по реализации Программы

В течение 2018 года в Программу не вносились  изменения.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

Таблица 1.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова Ведущий специалист Ткаченко Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Организация обучения муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти, в том числе ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова Ведущий специалист Ткаченко Е.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обучение муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции в органах власти, в т. ч ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова Ведущий специалист Ткаченко Е.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Пролетарского сельского поселения | провидена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Пролетарского сельского поселения |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Информационно-пропагандистское противодействие коррупции | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова Ведущий специалист Ткаченко Е.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | снижение показателей проявления коррупции в Пролетарском сельском поселении и | снижение показателей проявления коррупции в Пролетарском сельском поселении и |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов». | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова Ведущий специалист Ткаченко Е.А. | Х | Х | Х | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Пролетарском сельском поселении» | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова инспектор Игнатенко А.Д | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова инспектор Игнатенко А.Д | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | сформировано толерантное сознание и поведение студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Мероприятие не выполнено в полном объеме в виду отсутствия заключенных контрактов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов». | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова инспектор Игнатенко А.Д | Х | Х | Х | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие  – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

Таблица 2.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.3. Информационно-пропагандистское противодействие коррупции | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Пролетарском сельском поселении» | Всего | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.2. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Всего | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2018 г.

Таблица 3.

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Пролетарском сельском поселении | процент | 10 | 10 | 10 | - |
| 2 | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 3 | не более 4 | 3 | - |
| 3 | Показатель 1.3. Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 1 тыс. населения | человек / 1 тыс. населения | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 1«Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 2 | 1 | 1 | - |
|  | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | процент | 10 | 11 | 11 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы, поселения с наличием системы технической защиты объектов | процент | 40 | 50 | 100 | - |

<1>  Приводится фактическое значение  показателя за год, предшествующий отчетному.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2018 году выполнены. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения.