РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14 .03.2018 г.                                        № 23                      х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Эффективное управление

муниципальными финансами » за 2018 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами» по результатам за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского  сельского поселения                            Т.А. Триголосова

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от  14.03.2018 №23

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения
Орловского района «Эффективное 
управление муниципальными финансами» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных  программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района, утвержденным распоряжением Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района 
от 02.10.2013 № 55, Администрация Пролетарского  сельского поселения Орловского района является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная  программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района от 20.09.2013 № 130.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального образования.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2018 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района исполнены в объеме 6351,3  тыс. рублей с уменьшением к 2017 году на 1557,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района исполнены в объеме 7951,5 тыс. рублей.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов от 27.12.2018 № 107 «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и1».

Задачи сбалансированности бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2018 году путем внесения ряда изменений в Решение Собрание депутатов Пролетарского  сельского поселения Орловского района  от 28.12.2017 № 71 «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов», от 21.09.2007 № 53 «О бюджетном процессе в Пролетарском сельском поселении».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято Решение Собрание депутатов от 24.05.2018 № 86 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района за 2018 год», приняты постановления Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района от 01.04.2018 №58  «Об отчете об исполнении  бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района за I квартал 2018 г.», от 09.07.2018 № 105 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района за I полугодие 2018 г.»  и от 09.10.2018 № 129 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района за 9 месяцев 2018г.».  По проектам Решений «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района за 2017 год» и «О  бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2019год и на плановый период 2020-2021 годов» состоялись публичные слушания. Проводились заседания общественного совета  Администрации Пролетарского сельского поселения. На официальном сайте Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете 
об исполнении бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района за 2017 год» и «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020-2021г».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Орловском районе постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения от 09.06.2016 № 106 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Пролетарского  сельского поселения Орловского района на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2018 году разработан проект бюджетного прогноза Пролетарского  сельского поселения Орловского района на долгосрочный период и внесен в Собрание депутатов Пролетарского  сельского поселения одновременно с проектом Решения о бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на очередной бюджетный период.

По направлению внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 2018 году  не внедрена подсистема планирования бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района.

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий муниципальной программы

В 2018 году муниципальной программой была запланирована реализация 11 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района.

1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района и снижением недоимки».

1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных  нормативно правовыми актами Пролетарского  сельского поселения Орловского района».

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района 
«О Порядке оценки обоснованности  и эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Пролетарского  сельского поселения Орловского района» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседаниях постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности сельского поселения. В итоге все льготы признаны актуальными.

1.3. «Формирование расходов бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами».

Пролетарским сельским поселением планирование и исполнение бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района осуществлялось по программному принципу. Администрацией Пролетарского  сельского поселения Орловского района утверждено 12 муниципальных программ, которые включены в перечень муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района (распоряжение Администрации Пролетарского сельского поселения от 02.10.2013 № 55).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры Решения от 28.12.2017 № 71 «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020годов». На реализацию принятых муниципальных программ в 2018 году направлено 7975,8 тыс. рублей, или 89,0 процента от общего объема расходов бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 97,9 процента.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

По итогам 2018 года приняты Решения Собрания депутатов:

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района от 21.09.2007г. № 53 «О бюджетном процессе в Пролетарском сельском поселении», в том числе : от   14.11.2018 № 99;

2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского  сельского поселения».

Решением Собрания депутатов от 28.12.2017 № 71 «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов»  запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Пролетарского  сельского поселения в объеме 5,0 тыс.рублей, или 0,07 процента от расходов бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда местных администрацией, не превышающий 3 процентов от общего объема расходов бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района.

2.3. «Обеспечение деятельности Пролетарского  сельского поселения Орловского района».

Обеспечение деятельности Пролетарского  сельского поселения Орловского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией 
плана-графика закупок на 2018 год.

2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района».

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района 
от 27.06.2018 № 98 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 26.10.2018 № 142 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2019-2021 годы», от 02.02.2018 № 28 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района », Распоряжениями Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района  от 01.08.2013 № 46 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района)» и от 30.12.2016 № 84«О порядке составления и ведения  кассового плана исполнения бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района в текущем финансовом году и порядке исполнения  бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района» осуществлялась организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Пролетарского  сельского поселения Орловского района» является эффективное управление муниципальным долгом Пролетарского  сельского поселения Орловского района.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского  сельского поселения Орловского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского  сельского поселения Орловского района».

Решением Собрания депутатов Пролетарского  сельского поселения Орловского района от 28.12.2017 № 71 «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» расходы на обслуживание муниципального  долга Пролетарского  сельского поселения Орловского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов к бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района» по налогу на доходы физических лиц, оказали влияние следующие факторы:

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2018 году из 9 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 1 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 28.12.2017 №71 «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2018 году составил 4346,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной   программы по итогам 2018 года составило 4269,8 тыс. рублей, или 98,2 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 77,3 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия (обеспечение деятельности  Администрации Пролетарского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2018 год предусмотрено 4346,9 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 
2018 года заключено 50 муниципальных контрактов и договоров на сумму 837,1 тыс. рублей. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 34,4 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

В 2018 году из 9 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 9 показателям (индикаторам) 
(№ 1,2,3  2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2 ) достигнуты запланированные результаты, 3 показателя (№  1.1, 1.2,) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 
2018 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную программу

В течение 2018 года в муниципальную программу пять раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района от 17.04.2018 № 65, от 04.05.2018 №73,от 09.07.2018 №103, от 17.10.18 №136, от 20.12.18 №172.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов  от 28.12.2017 года № 71 «О бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов »;

уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными до финансового отдела изменениями по показателям расходов бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2018 год;

приведения муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации по долгосрочному бюджетному планированию.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,13;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0,94

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 0,92, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района, безвозмездных поступлений из областного и федеральных бюджетов, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Пролетарского  сельского поселения Орловского района, безвозмездных поступлений в местный бюджетов составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной  программы в 2018 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2018 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Эффективное управления муниципальными финансами»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района

«Эффективное управления муниципальными финансами» за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами» | Всего | 4346,9 | 4346,9 | 4269,6 |
|  | местный бюджет | 4346,9 | 4346,9 | 4269,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - |  |
|  | бюджет поселений | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 4346,9 | 4346,9 | 4269,6 |
|  | местный бюджет | 4346,9 | 4346,9 | 4269,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Пролетарского сельского поселения Орловского района | Всего | 4346,9 | 4346,9 | 4269,6 |
|  | местный бюджет | 4346,9 | 4346,9 | 4269,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения Орловского района» | Всего | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Подпрограмма 4 Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Всего | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  | - |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей реализации муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами»

за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Эффективное управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | тыс. рублей | 2804,7 | 3053,3 | 3043,5 | неисполнение плановых показателей по налоговым доходам обусловлено не поступлением земельного налога |
| 2. | 1.2. Доля расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района, в общем объеме расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | процентов | 98,0 | 90,0 | 88,7 | Не исполнение доли расходов связано с невыполнение работ по ремонту и содержанию дорог |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | процентов |  |  |  | – |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения Орловского района» |  |  |  |  |  |
| 7. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения Орловского района к общему годовому объему доходов бюджета Орловского района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | - | - | -- |
| 8. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения Орловского района в объеме расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | - | - | - | – |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами»  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района и снижением недоимки | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Заведующий сектором экономики и финансов Колистратова О.В | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района и снижением недоимки | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Заведующий сектором экономики и финансов Колистратова О.В | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно правовыми актами Пролетарского сельского поселения Орловского района | Заведующий сектором экономики и финансов Колистратова О.В | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 1,6 | 1,6 |  |
| 1.1.3 | Формирование расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Колистратова О.В | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Заведующий сектором экономики и финансов Колистратова О.В | X | X | X | Принятие постановления Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Пролетарского сельского поселения Орловского района на период до 2030 года | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Заведующий сектором экономики и финансов Колистратова О.В | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Заведующий сектором экономики и финансов Колистратова О.В | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Пролетарского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2..3 | Обеспечение деятельности Пролетарского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А гл.бухгалтер |  | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 4346,9 | 4269,7 | Мероприятие не выполнено в полном объеме в виду отсутствия заключенных контрактов |
| 2..4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Заведующий сектором экономики и финансов Колистратова О.В | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А |  | X |  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения Орловского района» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения Орловского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А | Х | Х | Х | Принятие постановления Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района о привлечении заемных средств | Х | Х |