РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14.03.2019 г.                                        № 24                         х. Пролетарский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" за 2018 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» по результатам за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского  сельского поселения                            Т.А. Триголосова

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Пролетарского сельского поселения

- 14.03.2019 №24

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной  программы Пролетарского сельского поселения "Социальная поддержка» за  2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района» утвержден План реализации муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района " Социальная поддержка " за 2018 год (далее – План мероприятий).

В 2018 году муниципальная программа Пролетарского сельского поселения "Социальная поддержка граждан" (далее - Программа) реализовывалась путем выполнения программного мероприятия:

1.Социальная поддержка отдельных категорий граждан;

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы отражены в таблице №1.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы " Социальная поддержка отдельных категорий граждан" выполнены мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку, в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Реализованы следующие мероприятия:

- производилась выплата ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим – 2 получателя на сумму 142,2 тыс. руб.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.

- Таблица №1

- СВЕДЕНИЯ

- о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

- мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок начала реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Запланированные | Достигнутые |  |
|  |  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова Главный бухгалтер | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | Выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.выплата ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова Главный бухгалтер | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | Выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов». | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова Главный бухгалтер | Х | Х | Х | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения |  |

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2018 год

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения "Социальная поддержка граждан» за 2018 год приведены в таблице №2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района

«Социальная поддержка граждан» за 2018 год

Таблица №2

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Социальная поддержка граждан" | Всего | 142,3 | 142,3 | 142,2 |
|  | местный бюджет | 142,3 | 142,3 | 142,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма1 " Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Всего | 142,3 | 142,3 | 142,2 |
|  | местный бюджет | 142,3 | 142,3 | 142,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.выплата ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим | Всего | 142,3 | 142,3 | 142,2 |
|  | местный бюджет | 142,3 | 142,3 | 142,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |

3. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2018 год

Данные о достижении значений показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2018 год приведены в таблице №3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2018 год»

Таблица 3.

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пролетарского сельского поселения | процент | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
|  | Подпрограмма 1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процент | 100 | 100 | 100 | - |

<1>  Приводится фактическое значение  показателя за год, предшествующий отчетному.