РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14 .03.2018 г.                                        № 27                      х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Охрана окружающей

среды и рациональное

природопользование» за 2018 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского  сельского поселения                            Т.А. Триголосова

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от    14 .03.2018№27

Отчет

О реализации муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  2018 год

- I. Финансирование, освоение и результативность проведенных мероприятий по охране окружающей среды и рациональному природопользованию за 2018 год.

На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год (далее - Программа)  предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в размере 177,1 тыс. рублей.

Освоено 176,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета поселения в размере 176,9 тыс. рублей,

процент выполнения Программы составил 99,9 процента.

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы  за отчетный 2018 финансовый год приведены в таблице № 1.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2018 года в Программу 3 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Пролетарского  сельского поселения: от 09.07.2018г. №104; от 17.10.2018 г №133,от 20.12.2018 №174.

Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

- Сведения о достижении значений показателей по муниципальной программе приведены в таблице  №2.

- III. Перечень завершенных в течение года

мероприятий Программы

За счет средств бюджета сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

1. Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период.

2. Ликвидация несанкционированных свалок.

- Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и  мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий за 2018год приведены в таблице  №3.

- Таблица № 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 177,1 | 177,1 | 176,9 |
|  | местный бюджет | 177,1 | 177,1 | 176,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | -- | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - |  |
|  | бюджет поселений | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 177,1 | 177,1 | 176,9 |
|  | местный бюджет | 177,1 | 177,1 | 176,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - |  |
|  | бюджет поселений | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | бюджет сельского поселения | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  |
|  | бюджет сельского поселения | - | - |  |
| Основное мероприятие 1. 3 «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Всего | 13,1 | 13,1 | 12,9 |
|  | местный бюджет | 13,1 | 13,1 | 12,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - |  |
|  | бюджет поселений | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 1. 4 «Ликвидация несанкционированных свалок» | Всего | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
|  | местный бюджет | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - |  |
|  | бюджет поселений | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1 Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на территории поселения. | единиц | - | - | - |  |
|  |  | единиц |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель 1.2. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности |  | 1 | 1 | 1 |  |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и  мероприятий за 2018год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Организация детско-юношеского экологического движения | Специалист первой категории Галганова А.В | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Не выполнено | Мероприятие не выполнено в виду отсутствия экологического движения |
| 1.1.2 | Озеленение | Специалист первой категории Галганова А.В | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  |
| 1.1.3 | «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Специалист первой категории Галганова А.В | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1.4 | «Ликвидация несанкционированных свалок» | Специалист первой категории Галганова А.В | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия не в полном объеме |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А | Х | Х | Х | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения |  |