РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14 .03.2018 г.                                                № 30                      х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие  физической культуры

и спорта» за 2018 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского  сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения от 01.10.2013 № 145 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», за 2018 год, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                    Т.А.Триголосова

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от   14 .03..2018 № 30

- ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ПРОЛЕТАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ЗА 2018 ГОД

- Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа Пролетарского  сельского поселения Орловского района "Развитие физической культуры и спорта" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района от 01.10.2013 № 145.

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от .102.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района» утвержден План реализации муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" на 2018 год (далее – План мероприятий).

Программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Пролетарского  сельского поселения».

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Пролетарского  сельского поселения» запланировано выполнение 1 основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Пролетарского  сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий».

В ходе реализации основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Пролетарского  сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» не были выполнены в полном объеме  мероприятия. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 32,2 тыс. рублей, освоено – 25,2 тыс. рублей (78,3 процента). Ожидаемый результат достигнут.

Работа по развитию физической культуры и спорта в Пролетарском сельском поселении организуется с учетом районных соревнований, традиций, сложившихся в поселении, предложений и пожеланий коллективов физкультуры.

Традиционно в период с 3 по 11 января проводятся соревнования в честь освобождения Орловского района и х. Пролетарский от немецко-фашистских захватчиков по 6 видам спорта:

Баскетбол (муж)

Волейбол (муж, жен)

Шашки

Шахматы

Настольный теннис.

Ежегодно Пролетарское сельское поселение участвует в районной спартакиаде среди коллективов ФК сельских поселений и предприятий. В нее включены стрельба, шашки, шахматы, настольный теннис, волейбол (м, ж.), легкая атлетика, спортивная семья, мини-футбол, баскетбол.

Многие мероприятия проводятся для популяризации футбола среди населения поселка. Традиционно команды Пролетарского  поселения участвуют в межрайонных турнирах:

- кубки открытия и закрытия сезона.

- первенство района по мини футболу.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий

муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок начала реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Орловского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Орловского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Директор МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК»Болдырев А.А. | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Привлечение большего количества числа занимающихся физической культурой и спортом в поселении | Привлечено большее число занимающихся физической культурой и спортом в поселении |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов». | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А |  |  |  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения |  |

2. Результаты реализации мер и правового регулирования

В течение 2018 года принято 1 постановления Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района о внесении изменений в постановление Администрации Орловского района от 01.10.2013 № 145 "Об утверждении муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта»:

от 20.12.2018 № 184  - в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий Программы.

3.  Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной Программы в бюджете Пролетарского  сельского поселения Орловского района на 2017 год предусмотрено 35,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 фактическое освоение средств составило 24,9 тыс. рублей или 71,1%. На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Пролетарского  сельского поселения Орловского района» (далее – Подпрограмма 1) на 2017 год предусмотрено 32,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 25,2 тыс. рублей или 78,3%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

| Статус | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 32,2 | 32,2 | 25,2 |
|  | местный бюджет | 32,2 | 32,2 | 25,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - |  |
|  | бюджет поселений | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 32,2 | 32,2 | 25,2 |
| Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта Пролетарского сельского поселения Орловского района». | Всего | 32,2 | 32,2 | 25,2 |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - |  |
|  | бюджет поселений | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Орловского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Всего | 32,2 | 32,2 | 25,2 |
|  | местный бюджет | 32,2 | 32,2 | 25,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |

4.  Результаты оценки эффективности реализации программы

в 2018году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

Степень достижения целевых показателей муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевых показателей  равна 1,06;

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

Расходы, произведенные в 2018 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Пролетарского  сельского поселения.

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной в постановлении Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района от 01.10.2013 № 145 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта».

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится Администрацией Пролетарского  сельского поселения в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Пролетарского  сельского поселения.

Обязательным условием оценки эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Сведения о достижении значений показателей  Программы представлены в таблице 3.

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Пролетарского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 11 | 15 | 15 | S 1 = 100,0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | - | - | - | - |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан Пролетарского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | - | - | - |  |
| 1.2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | - | - | - |  |
| 1.3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | 60 | 65,0 | 65,0 |  |
| 1.4 | Доля образовательных учреждений среднего и профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пролетарского сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловского района | процент | 50 | 55,0 | 55,0 |  |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.