РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14.03.2022 г.                                     №  55                       х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Охрана окружающей

среды и рациональное

природопользование» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 150, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | Т.А.Триголосова |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Пролетарского  сельского поселения

от 14.03.2022 г.  № 55

Отчет

О реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных  программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.10.2018 № 46, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная  программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 150.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы решались следующие задачи:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Пролетарского сельского поселения, в том числе формирование экологической культуры населения, обеспечение экологической безопасности на территории поселения, в том числе: снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; обеспечение сохранения и увеличение площади зеленых насаждений, формирование экологической культуры.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2030 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Пролетарского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующее.

На сходах граждан, население х.х. Пролетарский, Черкесский  информируется об исполнении правил по благоустройству и санитарному содержанию территории Пролетарского сельского поселения, а так же о порядке обращения с отходами  жизнедеятельности. Специалистами Администрации Пролетарского сельского поселения составлено всего 38 протоколов нарушений Правил по благоустройству  и санитарному содержанию территории Пролетарского сельского поселения. В лесных полосах, примыкающих к автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения проведены мероприятия по очистке торцов, примыкающих к дорогам, от захламления ТБО, сухих деревьев кустарниковой поросли, в глубину массива на 50-60 м, побелка деревьев.

В марте - апреле 2021 года на территории Пролетарского сельского поселения в рамках национального проекта « Экология» проведен экологический субботник, проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора; проведен Марш парков, проведен Всемирный день Земли в которых приняли участие  30 чел., задействовано 3 ед.техники.

Увеличилась площадь зеленых насаждений. В осеннем дне древонасаждения приняли участие 7 человек, задействовано 1 ед. техники.

Проведены энтомологические обследования и противоклещевые обработки площади на сумму 12,4 тыс.руб.

На территории поселения отсутствуют стихийные свалки.

Поведены работы по сбору и утилизации  опасных отходов (люминесцентных ламп, термометров) на сумму 24,0

Проведены дни экологической безопасности: викторина « Я познаю мир», экологическая программа « Природы мудрые советы», познавательная программа « Жалобная книга природы», « Природные фантазии» выставка детских рисунков, экологическая викторина « Полна загадок чудесница природа», детская познавательно- развлекательная  программа « Путешествие в лес – в мир чудес».

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2021 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Мероприятия по озеленению территории проведены без денежных средств, в связи с невозможностью приобретения саженцев из - за ограничительных мер по инфекции на территории Ростовской области. Контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части  высадки саженцев, влияют природные условия и экологическая ситуация на территории поселения, которые способствуют утрате экологических и защитных функций зеленых насаждений, что приводит к ежегодному увеличению количества высаженных деревьев и кустарников.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2021 году из 4 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения два мероприятия проведение мероприятий по обследованию территории на предмет наличия клещей и проведение противоклещевых обработок и услуги по утилизации ртутьсодержащих предметов.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2020 № 157 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом внесенных изменений).

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2021 году составил 36,5 тыс. рублей (с учетом внесенных изменений в 2021 году). Фактическое освоение средств муниципальной   программы по итогам 2021 года составило 36,4 тыс. рублей, или 99,7 процентов.

Средства, предусмотренные муниципальной программой, в 2021 году использовались по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

В 2021 году по 4  показателям муниципальной программы, подпрограммы (1,) достигнуты запланированные результаты, по 3 показателям. Исполнению показателей характерны отклонения, связанные с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 
2021 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 (с учетом внесенных изменений), и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Эп):

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,6;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 1,0  что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения  составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы составляет 0,6.

Бюджетная эффективность муниципальной программы (Эис) признается низкой и составляет 0,6.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 Таким образом, можно сделать вывод об  удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

- Раздел 7. Перечень завершенных в течение года

мероприятий Программы

За счет средств бюджета сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

1. Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период.

2. Услуги по утилизации ртутьсодержащих предметов.

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Пролетарского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | основное мероприятие 1.1 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12. 2021 | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Не выполнено | Мероприятие не выполнено в виду отсутствия экологического движения |
| 1.1.2 | основное мероприятие 1.2 «Озеленение» | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12. 2021 | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1.3 | основное мероприятие 1.3 «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12. 2021 | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1.4 | основное мероприятие. 1.4 « Услуги по утилизации ртутьсодержащих предметов » | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12. 2021 | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1 | Контрольное событие муниципальной программы снижение численности клещей на территории Пролетарского сельского поселения, ликвидация ртутьсодержащих предметов | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | снижение численности укушенных клещами, уменьшение количества ртутьсодержащих предметов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения | X |  |  |  |  | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12. 2021 | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 2.1 | Контрольное событие муниципальной программы охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12. 2021 | 01.01.2021 | 31.12. 2021 |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие  – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Пролетарского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 36,5 | 36,5 | 36,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 36,5 | 36,5 | 36,4 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Пролетарском сельском поселении» | всего | 36,5 | 36,5 | 36,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 36,5 | 36,5 | 36,4 |
| Основное мероприятие1.1. Организация детско-юношеского экологического движения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Озеленение» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. « Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период » | всего | 12,5 | 12,5 | 12,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 12,5 | 12,5 | 12,4 |
| Основное мероприятие 1.4. « Ликвидация ртутьсодержащих предметов» | всего | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Пролетарского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2,1«Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объектов |  | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности. | единиц | 8 | 8 | 8 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения и в средствах массовой информации. | единиц | 7 | 7 | 7 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения отходов на территории поселения. | человек | 30 | 30 | 30 |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | - | - | - |  |