РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14.03.2022 г.                                     №  63                       х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение

общественного порядка и

профилактика правонарушений»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по результатам за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 154, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | Т.А.Триголосова |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Пролетарского  сельского поселения

от 14.03.2022 г.  № 63

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе  Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

Реализация муниципальной программы в 2021 году позволила достигнуть запланированную цель программы: повысить обеспечение безопасности населения поселения, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. По итогам реализации муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие результаты.

С целью оптимизации функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям были проведены основные мероприятия:

1) Проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов; проведено 2 заседания комиссии по противодействию коррупции. Данные мероприятия способствовали формированию эффективной политики по противодействию коррупции.

2) В отношении служащих проведена проверка соблюдений ими ограничений и запретов; проведен тренинг по формированию манеры поведения и общения работников аппарата Администрации Пролетарского сельского поселения. Все мероприятия повысили правовую грамотность муниципальных служащих сельского поселения.

3) Проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции; на информационных стендах и на официальном сайте Пролетарского сельского поселения размещены информационно-аналитические материалы, направленные на предупреждение и пресечение фактов коррупционных проявлений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц.

4)Также на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в сети Интернет размещены:

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими, а так же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых руководителями подведомственных муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения, а так же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Мероприятия обеспечили прозрачность деятельности органов местного самоуправления и сформировали антикоррупционное общественное мнение. В результате проведенных мероприятий наблюдается отсутствие граждан лично столкнувшихся за последний год с проявлениями коррупции в Пролетарском сельском поселении.

Для воспитания гражданской ответственности и толерантности, противодействия любым проявлениям экстремизма и терроризма проведены следующие мероприятия:

Информирование населения способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы с помощью изготовления и распространения информационных листовок и памяток.

На объектах с массовым пребыванием людей (СДК «Пролетарский» и СК «Черкесский» Пролетарского сельского поселения) проведено обновление уголков и стендов по пожарной безопасности, антитеррористической и экстремистской деятельности.

Проводились онлайн познавательные беседы, познавательные программы и мероприятия, направленные на воспитание толерантности и профилактике экстремизма, формированию здорового образа жизни, профилактике противоправного поведения.

В течение всего периода проводилось информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации. Мероприятия способствовали предупреждению террористической и экстремистской деятельности и повышению бдительности.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2021 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в таблице № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» влияние факторов не оказывалось.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2021 году предусмотрено 2,0 тыс. рублей: средства местного бюджета – 2,0 тыс. рублей. На реализацию подпрограммы 1 «Противодействие коррупции» предусмотрено 1,0 тыс. рублей. На реализацию подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма» предусмотрено 1,0 тыс. рублей: средства из бюджета предусмотрено 1,0 тыс. рублей сельского поселения. Из выделенных средств освоено 1,0 тыс. рублей. На реализацию подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», подпрограммы 4 «Гармонизация межнациональных отношений» средства не были предусмотрены.

Средства, предусмотренные муниципальной программой, в 2021 году использовались по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год также приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Для оценки результативности муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрено 4 показателя. Плановые значения показателей в 2021 году достигнуты на 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 (с учетом внесенных изменений), и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Эп):

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий (СРом), финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района, безвозмездных поступлений в бюджет Пролетарского сельского поселения Орловского района, составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района, безвозмездных поступлений в местный бюджетов составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы составляет 1,0.

Бюджетная эффективность муниципальной программы (Эис) признается высокой и составляет 1,0.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной

Программы Пролетарского сельского

Поселения Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограммы и мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый срок окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции | Ведущий специалист Администрации Пролетарского сельского поселения Ткаченко Е.А. | х | х | х | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов Проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции В отношении служащих проведена проверка соблюдений ими ограничений и запретов; проведен тренинг по формированию манеры поведения и общения работников аппарата Администрации Пролетарского сельского поселения. | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Снижение уровня коррупционных проявлений на территории Пролетарского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Пролетарского сельского поселения Ткаченко Е.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение обучение муниципальных служащих по программам противодействия коррупции в количестве не менее, чем предусмотрено соответствующим планом Правительства Ростовской области | Муниципальный служащий прошел обучение по программе: Современные механизмы противодействия коррупции при государственных закупках государственных муниципальных органах» | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А. | х | х | х | Усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан | Проводилось информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации. Мероприятия способствовали предупреждению террористической и экстремистской деятельности и повышению бдительности нас. | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Информационно пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений | Проинформировано население о способах защиты и действиях при возникновении антитеррористической угрозы с помощью распространения информационных листовок и памяток. На объектах с массовым пребыванием людей проведено обновление уголков и стендов по пожарной безопасности, антитеррористической и экстремистской деятельности. | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Создание условий для деятельности добровольной народной дружины» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Эффективность деятельности добровольной народной дружины | Изготовлены удостоверения дружинникам народной дружины | - |
| 3 | 3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А. | х | х | х | Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков | Мониторинг земель Пролетарского сельского поселения. Выявленные дикорастущие, наркосодержащие растения в присутствии участкового уполномоченного полиции были уничтожены путем вырубки и впоследствии сожжены. | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Вовлечение подростков и молодежи в культурно-массовые, спортивные мероприятия. Проведена работа с несовершеннолетними о негативном влиянии наркотиков и иных психоактивных веществ на человека. | - |
| 4 | 4. Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А. | х | х | х | Гармонизация межнациональных отношений, развитие национальных культур народов, предотвращение этнических конфликтов в Пролетарском сельском поселении. | Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Малого совета по межэтническим отношениям при Администрации Пролетарского сельского поселения первым делом связаны с предотвращением конфликтных ситуаций, воспитанию толерантности и профилактике экстремизма, формированию здорового образа жизни, профилактике противоправного поведения. |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Мероприятия направленные на гармонизацию межнациональных отношений» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А. | х | х | х | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантности сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Среди населения проведены спортивные мероприятия, познавательные программы. | - |

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | внебюджетные источники | - | – | – |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1. «Снижение уровня коррупционных проявлений на территории Пролетарского сельского поселения» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.1. «Информационно пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Создание условий для деятельности добровольной народной дружины» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.1. «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» | всего | – | – | – |
| Подпрограмма 4. «Гармонизация межнациональных отношений | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 4.1. Мероприятия направленные на гармонизацию межнациональных отношений | всего | - | - | - |

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | процент |  | 1 |  | 1 | 100 |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1. Количество мероприятий и материалов и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия. | шт | 2 |  | 2 |  |  |
| 3.Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1. Доля граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (от общего количества граждан) | процент | 42,5 |  | 42,5 |  | 100 |
| 4. Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 1. Доля граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений (от общего количества граждан) | процентов | 19,8 |  | 19,8 |  | 100 |