РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14.03.2022 г.                                     №  64                       х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение

качественными жилищно-

коммунальными услугами

населения и благоустройство»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» по результатам за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 155 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | Т.А.Триголосова |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Пролетарского  сельского поселения

от 14.03.2022 г.  № 64

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Пролетарского сельского поселения Орловского района                   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2021 год

I.Основные результаты

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство была утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 155 . Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- благоустройства  территории Пролетарского сельского поселения с целью создания  комфортных условий проживания и отдыха населения;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных  хуторах поселения - были проведены 6 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» средства бюджета  на 2021 год предусмотрены в размере 614,3 тысяч рублей. По итогам 2021 года денежные средства израсходованы  в сумме 613,9 тысяч рублей или 99,9 %, в том числе:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Пролетарского сельского поселения» запланировано 4,2 тыс. руб. использовано 4,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 2.  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

Запланировано 0,0 тыс.рублей, использовано 0,0 тыс.рублей.

Подпрограмма 3. «Благоустройство». Запланировано 610,1 тыс.рублей, использовано 609,8 тыс.рублей.

Денежные средства в 2021 году направлены в т.ч. на:

- тех.обслуживание сетей, замена ламп и ремонт светильников 123,2-  тыс. руб.,

- уличное освещение 247,3 –  тыс. руб.,

- уборка мусора по улицам, выкос сорной и карантинной растительности, содержание клумб, расходы на организацию общественных работ, расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан – 200,6 тыс. рублей;

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения.

II. Меры по реализации Программы

В 2021 году по всем мероприятиям программы субсидии областного бюджета не осуществлялись.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2021 году Программой была запланирована реализация 6 мероприятий. 4 мероприятия выполнены в полном объеме.

IV. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Таблица № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕДАНЫ В РАЙОН |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕДАНЫ В РАЙОН |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1. Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | X |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Организация и содержание уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт | Высокое качество производства ламп уличного освещения |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.2.1. Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение качества жизни населения на территории поселения | Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3 повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | X |

Таблица №  2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  за  2021 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 614,3 | 614,3 | 613,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 614,3 | 614,3 | 613,9 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | всего | 610,1 | 610,1 | 609,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 610,1 | 610,1 | 609,8 |
| Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | всего | 370,6 | 370,6 | 370,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 370,6 | 370,6 | 370,5 |
| Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | всего | 239,5 | 239,5 | 239,3 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 239,5 | 239,5 | 239,3 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 4,2 | 4,2 | 4,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 4,2 | 4,2 | 4,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | всего | 4,2 | 4,2 | 4,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 4,2 | 4,2 | 4,0 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2021 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному < 1 > | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Организация и содержание сетей уличного освещения, Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 1,28 | 1,28 | 1,28 |  |
| 2. | Показатель 2. Организация и содержание мест захоронения, | процентов | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - |
| 3. | Показатель 3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля отремонтированных водопроводных сетей | процентов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 2.1. Организация и содержание уличного освещения; | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 5. | Показатель 2.2 организация и содержание мест захоронения | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 6 | Показатель 2.3. организация и содержание прочих объектов благоустройства | Процентов | 35 | 40 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства». |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 3.1. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | Процентов | - | - | - | - |
| 8 | Показатель 3.2. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | Процентов |  |  |  | - |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.