**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Пролетарского сельского поселения за 2017 год**

Постановлением администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2017 года № 25 утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения. Согласно Порядку, разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации Пролетарского сельского поселения от 02.10.2013 № 55.

 Сводный доклад подготовлен в соответствии с п. 5.14 Порядка на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

 На 2017 год разработано и утверждено 12 муниципальных программ:

 1) Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №142);

 2) Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №148);

 3) Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 20.09.2013г. №130);

 4) Обеспечение общественного порядка на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №146);

 5) Защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №149);

 6) Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №143);

 7) Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №144);

 8) Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №151-1);

 9) Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №150);

 10) Развитие сельского хозяйства на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №147);

 11) Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №145);

 12) Муниципальная политика на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №150);

 Бюджет Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 29.12.2015 № 28. Бюджет был сформирован на основе муниципальных программ (96,5 % от общих плановых расходов бюджета).

 На реализацию муниципальных программ предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего по программам, в т.ч. | тыс.руб. | 6800,6 | 6566,8 | 96,6 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 369,1 | 369,1 | 100,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 6431,5 | 6197,7 | 96,4 |

1. **Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение

культуры Пролетарского сельского поселения Орловского района «Пролетарский сельский дом культуры»

 Программа включает подпрограмму «Обеспечение населения услугами организации культуры»

 На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 7808,1 | 7632,2 | 97,7 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 3939,8 | 3939,8 | 100,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 3868,3 | 3692,4 | 95,5 |
| Количество мероприятий | Ед. | 440 | 901 | 204,8 |

**Основные результаты реализации подпрограммы 1:**

**Показатель - количество проведенных культурно - досуговых мероприятий**

При плановом значении показателя за 2017 год – 516 проведенных культурно – досуговых мероприятий, проведено по состоянию на 31.12.2017 года 545 мероприятие. Показатель выполнен на 105,6% процентов. Показатель выполнен.

**Показатель -численность участников культурно-досуговых мероприятий**

При плановом значении показателя численности участников культурно - досуговых мероприятий за 2017 год – 10250 чел, кол-во человек посетивших культурно - досуговых мероприятий на 31.12.2017г. – 12709 Показатель выполнен на 124,0%. Показатель выполнен.

**Показатель - количество культурно-досуговых формирований**

 При плановом значении показателя за 2017г. кол-во культурно-досуговых формирований - 10, фактический показатель на 31.12.2017г. кол-во культурно-досуговых формирований составил- 10. Показатель выполнен на 100%.

 **Показатель – участие в районных, областных,  межрайонных, всероссийских,   конкурсах, фестивалях**

В 2017г. учреждение участвовало, в районном смотре конкурсе художественной самодеятельности «Родные напевы». В Районном смотре-конкурсе (Ярмарка) «Сельское подворье» среди сельских поселений Орловского района, посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В Районном конкурсе «Играй гармонь». В районном конкурсе, посвящённом Дню матери «Супер, мама!». Показатель выполнен.

**Показатель - состояние просроченной кредиторской задолженности**

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**Показатель -достижение установленного учреждению соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по Ростовской области**

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК» за 2017 год составила 26420 рублей и доведена до 100 процентов от средней заработной платы по Ростовской области. Показатель выполнен.

**Показатель - удельный вес средств, направляемых на выплаты стимулирующего характера в общем объеме средств ФОТ.**

При плановом значении показателя 30%, удельный вес средств направляемых на выплату стимулирующего характера составил 30 %. Показатель выполнен.

**Показатель - отсутствие остатка на лицевом счете учреждения на конец отчетного периода**

Остатка на лицевом счете нет. Показатель выполнен.

**Показатель - соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения в кратности от 1 до 3**

При плановом показателе от 1 до 3. Кратность в учреждении составляет – 1,8. Показатель выполнен.

**Показатель -сохранность нефинансовых активов учреждения, итоги полной и выборочной инвентаризации, данные проверок**

В соответствии с инвентаризацией нефинансовых активов, комиссией недостачи и излишки не выявлены. Показатель выполнен.

**Показатель -развитие материально-технической базы**

За 2017 год учреждением было приобретено основных средств на сумму 28,9 тыс.рублей. Показатель выполнен.

**Показатель -безаварийная работа в период отопительного сезона**

За 2017 год работа в период отопительного сезона прошла без аварий. Показатель выполнен.

1. **Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Программа включает 1 подпрограмму:

1. Охрана окружающей среды.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  % |
| Всего расходов | тыс.руб. | 15,9 | 9,4 | 59,1 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 15,9 | 9,4 | 59,1 |

**Основные результаты реализации программы:**

В 15 лесных полосах, примыкающих к автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения проведены мероприятия по очистке торцов, примыкающих к дорогам, от захламления ТБО, сухих деревьев кустарниковой поросли, в глубину массива на 50-60 м, побелка деревьев.

 На 2 водных объектах проведены экологические субботники «Чистые берега».

Весной и осенью проведены первый и второй этап акции «День древонасаждения», в которой приняли участие 89 человек, высажено 96 саженца декоративных культур.

С марта по апрель проведены экологические субботники в которых приняли участие 50 чел., задействовано 2 ед. техники.

Проведены мероприятия по профилактике и борьбе с карантийными объектами, выкашивание сорной растительности в местах отдыха, возле дорог и частных домовладений произведено на площади 200 га.

Проведены противоклещевые обработки на площади 2,69 га.

Объем намеченных Программой мероприятий составил 100 %.

В результате выполнения мероприятий Программы обеспечено:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Пролетарского сельского поселения, уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок;

- увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений; повышение уровня экологического просвещения и образования.

 - повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;

**3. Эффективное управления муниципальными финансами**

Ответственный исполнитель – сектор экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения.

Программа включает 4 подпрограммы:

1. Долгосрочное финансовое планирование;

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса;

3. Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения;

4.Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 4049,4 | 3900,1 | 96,3 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 4049,4 | 3900,1 | 96,3 |

**Основные результаты реализации программы**

В 2017 году из 11 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 1 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 29.12.2016 №28 «О бюджете Пролетарского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018-2019годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году составил 4049,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 3900,1 тыс. рублей, или 96,3 процентов. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 149,3 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия (обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2017 год предусмотрено 3900,1 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам
2017 года заключено 45 муниципальных контрактов и договоров на сумму 730,1 тыс. рублей. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме
75,3 тыс. рублей в основном в связи с реализацией в 2017 году плана по сокращению численности муниципальных служащих муниципального образования, с наличием вакантных должностей, выплат по больничным листам.

В 2017 году по всем показателям (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.10.2013 № 702, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения, безвозмездных поступлений из областного и федеральных бюджетов, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения, безвозмездных поступлений в местный бюджетов составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

**4. Обеспечение общественного порядка на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Программа включает 4 подпрограммы:

1)Противодействие коррупции Орловском сельском поселении;

2)Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском сельском поселении;

3)Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

4)Гармонизация межнациональных отношений на территории Пролетарского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |

**Основные результаты реализации программы:**

1) **В рамках реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» исполнено:**

- 6 сотрудников своевременно предоставили справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые размещены на сайте администрации;

- в соответствии с двусторонним соглашением между администрацией и прокуратурой района., в целях предупреждения принятия НПА, противоречащих действующему законодательству, или их отдельных положений, в том числе и коррупционной направленности, проводится экспертиза проектов НПА;

- на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения размещены памятки по противодействию коррупции:

- [Памятка по заполнению справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» и справки  о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер](http://orlovskoe-sp.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii/134-pamyatki/572-pamyatka-po-zapolneniyu-spravki-o-dokhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-munitsipalnogo-sluzhashchego-munitsipalnogo-obrazovaniya-orlovskie-selskoe-poselenie-i-spravki-o-dokhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushch)а;

Постановление 119 от 07.08.2017 «О Памятке муниципальным служащим Администрации Пролетарского сельского поселения по недопущению ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и порядку их урегулирования

[Памятка по противодействию коррупции (если Вам предлагают взятку или у Вас вымогают взятку](http://orlovskoe-sp.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii/134-pamyatki/550-pamyatka-po-protivodejstviyu-korruptsii-esli-vam-predlagayut-vzyatku-ili-u-vas-vymogayut-vzyatku));

- проводятся другие мероприятия в рамках выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции.

**2) В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» -** На сходах граждан и в ходе проведения тренировок по оповещению населения, специалистами Администрации Пролетарского сельского поселения вручаются памятки по тематике профилактики терроризма и экстремизма.

**3) В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»**

- выявлены очаги произрастания дикорастущих, наркосодержащих растений, (около 15 кустов дикорастущей конопли, площадью 6,0кв.м.) которые в присутствии участкового уполномоченного полиции были уничтожены путем вырубки и впоследствии сожжены. **4)В рамках реализации подпрограммы «**[**Гармонизация межнациональных отношений на территории Пролетарского сельского поселения»**](#Par1141)

 В целях проведения на территории Пролетарского сельского поселения взвешенной, сбалансированной, справедливой и разумной политики в области межнациональных отношений, осуществления постоянного взаимодействия с представителями других национальностей, предотвращения и разрешения возникающих конфликтов на национальной почве, принятия мер и реализации решений и постановлений органов местного самоуправления по вопросам межнациональных отношений при Администрации Пролетарского сельского поселения, действует Консультативный совет по межэтническим отношениям. Заседания совета проходят 1 раз в квартал. Работает совет согласно комплексного плана мероприятий по обеспечению межэтнического согласия. В образовательных учреждениях разработаны и реализуются планы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, проводятся индивидуальные беседы с привлечением участковых, проводятся дни большой профилактики. В планы воспитательной работы с учащимися включены мероприятия по формированию уважения к законам РФ, национальным традициям, культуре народов проживающих на территории сельского поселения. Это тематические классные часы, вечера дружбы. Для улучшения межнациональных отношений ежегодно проводятся праздники национального единства, на которых рассказывается об обычаях и традициях различных национальных культур. Заседания совета проходят 1 раз в квартал. Ежемесячно проводился мониторинг в сфере профилактики терроризма и экстремизма, состояния межнациональной обстановки на территории Пролетарского сельского поселения.

**5. Защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Программа включает 3подпрограммы:

1) Пожарная безопасность;

2) Защита от чрезвычайных ситуаций;

3) Обеспечение безопасности на воде.

На финансирование мероприятий муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 24,8 | 22,9 | 92,3 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 24,8 | 22,9 | 92,3 |

**6. Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель –Администрация Пролетарского сельского поселения.

Программа включает 1подпрограмму:

1)Развитие транспортной инфраструктуры.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 0,9 | 0,9 | 100 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 0,9 | 0,9 | 100 |

Основной целью муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

**7. Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель –Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет перехода экономики сельского поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении, а также мероприятий, обеспечивающих повышение энергоэффективности на территории сельского поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения.

Муниципальная программа реализуется в сферах социально-экономического развития, затрагивающих такие направления, как энергетическая инфраструктура, электроэнергетика, промышленность, и оказывает значительное влияние на энергоэффективность Пролетарского сельского поселения.

Программа включает две подпрограммы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пролетарского сельского поселения», «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

В 2017 году мероприятия в рамках программы не были запланированы, соответственно не осуществлялось и финансирование.

**8. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель –Администрация Пролетарского сельского поселения.

Программа включает 3подпрограммы:

1) Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения;

2) Благоустройство;

3) Развитие жилищного хозяйства.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 998,4 | 985,4 | 98,7 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 998,4 | 985,4 | 98,7 |

**Основные результаты реализации программы:**

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

-за счет средств бюджета поселения проводились мероприятия по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения на сумму 204,6 тыс. руб. и оплата за потребленную электроэнергию сетями уличного освещения в сумме 298,2 тыс. руб.

- за счет средств бюджета поселения проводились мероприятия по содержанию мест захоронения 5,0 тыс.руб

- уборка мусора, выкос сорной растительности 409,6 тыс.руб

**9.Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель –Администрация Пролетарского сельского поселения по социальным вопросам.

Программа включает 1подпрограмму:

1)Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 73,4 | 73,3 | 99,9 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 73,4 | 73,3 | 99,9 |

**Основные результаты реализации программы:**

В 2017 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление мер социальной поддержки, использованы своевременно и по целевому назначению(выплата государ­ственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Пролетарское сельское поселение»).

Общий процент выполнения Программы составил 99,9 %.

Таким образом, в 2017 году использование бюджетных средств муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», направленные на обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Пролетарского сельского поселения, в полном объеме.

**10.Развитие сельского хозяйства на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Программа включает 1 подпрограмму:

1)Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года.

В 2017 году мероприятия в рамках программы не были запланированы, соответственно не осуществлялось и финансирование.

**11. Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения по социальным вопросам.

Программа включает 4подпрограммы:

1. Развитие физической культуры и массового спорта Пролетарского сельского поселения Пролетарского района.

2. Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва Пролетарского сельского поселения.

3. Развитие инфраструктуры спорта в Пролетарском сельского поселения.

4.Обеспечение реализации муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 35,0 | 24,9 | 71,1 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 35,0 | 24,9 | 71,1 |

**Основные результаты реализации программы:**

- в течение 2017 года на территории Орловского рйона проведились спортивные мероприятия. (Первенства, спортивно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам и праздникам), в которых приняли участие спортсмены Пролетарского сельского поселения.

- для сопровождения на спортивные мероприятия в течение года осуществлялось финансирование транспортных расходов (24,9 тыс.руб) по доставке участников к месту проведения соревнований.

**12. Муниципальная политика на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

**Основное мероприятие - совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы:**

-администрацией Пролетарского сельского поселения разработаны и утверждены следующие правовые акты, регулирующие вопросы прохождения муниципальной службы:

[постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 07.08.2017 № 116 «Об](http://www.zernoland.ru/din_files/%D0%9D%D0%9F%D0%90/2012/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C/1812r142.doc) утверждении Положения о порядке уведомления главы Администрации Пролетарского сельского поселения о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений»;

[постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 19.12.2017 № 199 «Об](http://www.zernoland.ru/din_files/%D0%9D%D0%9F%D0%90/2012/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C/1812r142.doc) утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Пролетарского сельского поселения »;

решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 14.11.2017 № 68 «Об утверждении реестра муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в мо « Пролетарское сельское поселение»;

решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 03.10.2017 № 57 «О денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»;

-с муниципальными служащими проведены ознакомительные беседы по теме: «Порядок представления муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, и другими категориями работников сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов их семей, а также порядок заполнения справок о доходах и расходах».

-граждане, впервые поступившие на муниципальную службу, ознакомлены под роспись с нормативными правовыми актами по соблюдению общих принципов служебного поведения.

-муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администрации Пролетарского сельского поселения, ознакомлены под роспись с нормативными правовыми актами по соблюдению общих принципов служебного поведения и внесенными в них изменениями.

**Основное мероприятие - повышение эффективности деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения и муниципального управления:**

-на официальном сайте в сети «Интернет» была создана ссылка по опросу населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на территории района и поселения.

-все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации – обнародованы в информационном бюллетене, а так же размещены на официальном сайте поселения.

-выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

**Основное мероприятие - обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих.**

- обучено 2 человек по программе дополнительного профессионального образования по программам: «Государственная политика в области противодействия коррупции. Профилактика коррупционных правонарушений в системе образования», «Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,. По результатам освоения программ два муниципальных служащих прошли итоговую аттестацию и получили удостоверение установленного образца о повышении квалификации, что позволит избежать нарушений правил в соответствии с законодательством в сфере закупок;

**Основное мероприятие - развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.**

-в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах (в режиме видеоконференции) по направлениям профессиональной деятельности.

В 2017 году мероприятия в рамках программы не были запланированы, соответственно не осуществлялось и финансирование.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова